## 要徑圖-A
項目順序 | 項目名稱 | 前置任務 | 作業時間(18周) | check point
1 | JSON通用格式制定(資料處理) | X | 2
2 | A組硬體 (基本電路方案) +基本結構 | X | 2
3 | B組硬體 (基本電路方案) +基本結構 | X | 2
4 | C組硬體 (基本電路方案) +基本結構 | X | 2
5 | A組資料蒐集 | 2 | 1
6 | B組資料蒐集 | 3 | 1
7 | C組資料蒐集 | 4 | 1
8 | 通用Json格式(底層) | 1,5,6,7 | 3 | 進度調整A
9 | 操控介面GUI | 5,6,7 | 3
10 | Json格式A | 8 | 1
11 | Json格式B | 8 | 1
12 | Json格式C | 8 | 1
13 | 傳輸服務器 | 8 | 2
14 | Agent Server | 8,9 | 2
15 | A組資料分析程式 | 10 | 4 | 進度調整B
16 | B組資料分析程式 | 11 | 4 | 進度調整B
17 | C組資料分析程式 | 12 | 4 | 進度調整B
18 | Database(資料保存) | 8 | 2
19 | WebUI | 15,16,17 | 6
20 | 混合分析程式 | 15,16,17 | 3
21 | 通用硬體架構 | 8,9 | 2 | 進度調整B-1
22 | A組最終硬體產品 | 10,21 | 6
23 | B組最終硬體產品 | 11,21 | 6
24 | C組最終硬體產品 | 12,21 | 6
25 | A組最終測試與驗證 | 15,22,14,18,19,20 | 1
26 | B組最終測試與驗證 | 16,23,14,18,19,20 | 1
27 | C組最終測試與驗證 | 17,24,14,18,19,20 | 1
最常要徑任務 19 周

## 要徑圖-B
周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
開始 | 1 |  |  | 8 | [21 empty] | 最常要徑時間：19周
9
| 2 |  | 5 |  |  |  | 10 |  | 15 | [9 empty] | 25
| 3 |  | 6 |  |  |  | 11 |  | 16 | [9 empty] | 26
| 4 |  | 7 |  |  |  | 12 |  | 17 | [9 empty] | 27
13
14
18
19
20
21
22
23
24

## 專案規劃工具
專題專案規劃
| 此為總覽進度表，細節表另外查看 |  |  |  |  | 醒目提示的期間： | 4 |  |  | 計劃持續時間 | [5 empty] | 實際開始時間 |  |  |  |  | % 完成 |  |  |  | 實際 (超出計劃) | [5 empty] | % 完成 (超出計劃)
| 活動 | 計劃開始時間 | 計劃持續時間 | 實際開始時間 | 實際持續時間 | 完成百分比 | 週數
編號 | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1 | JSON通用格式制定(資料處理) | 1 | 2 | 1 | 4 | 50%
2 | A組硬體 (基本電路方案) +基本結構 | 1 | 2 | 1 | 3 | 80%
3 | B組硬體 (基本電路方案) +基本結構 | 1 | 2 | 1 | 4 | 80%
4 | C組硬體 (基本電路方案) +基本結構 | 1 | 2 | 1 | 2 | 100%
5 | A組資料蒐集 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0%
6 | B組資料蒐集 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0%
7 | C組資料蒐集 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0%
8 | 通用Json格式(底層) | 4 | 3 |  |  | 0%
9 | 操控介面GUI | 4 | 3 |  |  | 0%
10 | Json格式A | 7 | 1 |  |  | 0%
11 | Json格式B | 7 | 1 |  |  | 0%
12 | Json格式C | 7 | 1 |  |  | 0%
13 | 傳輸服務器 | 7 | 2 |  |  | 0%
14 | Agent Server | 7 | 2 |  |  | 0%
15 | A組資料分析程式 | 9 | 4 |  |  | 0%
16 | B組資料分析程式 | 9 | 4 |  |  | 0%
17 | C組資料分析程式 | 9 | 4 |  |  | 0%
18 | Database(資料保存) | 7 | 2 |  |  | 0%
19 | WebUI | 13 | 6 |  |  | 0%
20 | 混合分析程式 | 13 | 2 |  |  | 0%
21 | 通用硬體架構 | 7 | 2 |  |  | 0%
22 | A組最終硬體產品 | 9 | 6 |  |  | 0%
23 | B組最終硬體產品 | 9 | 6 |  |  | 0%
24 | C組最終硬體產品 | 9 | 6 |  |  | 0%
25 | A組最終測試與驗證 | 19 | 1 |  |  | 0%
26 | B組最終測試與驗證 | 19 | 1 |  |  | 0%
27 | C組最終測試與驗證 | 19 | 1 |  |  | 0%